**Достижение декомпозированных показателей и результатов национальных проектов "Образование" и "Демография" Отрадненским образовательным округом на конец первого полугодия 2020 года.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Региональный проект "Современная школа"** | Период | Отрадненское ТУ (целевые) | Отрадненское ТУ (факт на 1.07.20) | Комментарии |
| **Показатель:** Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, ед. | 2020 | 7 | 4 | В 2019 году были созданы 4 Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста». Центры расположены и функционируют на базе ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Кротовка, ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Богатое, ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы и ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы. В 2020 году будут созданы 3 «Точки Роста» на базе ГБОУ СОШ №10 «ОЦ ЛИК» г.о. Отрадный, ГБОУ СОШ №8 г.о. Отрадный и ГБОУ СОШ с. Виловатое. Объекты планируются к сдаче в Сентябре 2020 г. |
| **Показатель:** Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. чел. | 2020 | 5,96 | 3,29 | 3290 учащихся были охвачены основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в том числе в сетевой форме. С открытием ещё трёх Центров охват будет увеличен до 5960 чел. |
| **Результат:** Доля обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Самарской области, вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися, процент | 2020 | 43% | 30% | 3333 обучающихся образовательных организаций приняли участие в очных этапах олимпиад, конференций, конкурсов и соревнований не ниже окружного уровня, тем самым были вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися.До конца 2020 года планируется ещё охватить различными очными мероприятиями не ниже окружного уровня не менее 1500 человек. |
| **Результат:** Доля обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Самарской области, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства, процент | 2020 | 43% | 32,8% | 4104 обучающихся учреждений дополнительного образования приняли участие в очных этапах гала-концертов, фестивалей, конкурсов и соревнований не ниже областного уровня, тем самым были вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства.До конца 2020 года планируется ещё охватить различными очными мероприятиями не ниже областного уровня не менее 1300 человек. |
| **Результат:** Внедрены методические рекомендации по системе функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях во всех ОО, да/нет | 2020 | 100% Да (38) | 100% |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Региональный проект "Успех каждого ребенка"** | Период | Отрадненское ТУ (целевые) | Отрадненское ТУ (факт на 1.07.2020) | Комментарии |
| **Показатель:** Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием (с учетом НКО, учреждений культуры и спорта), процент | 1 п. 2020 | 75% | 76,6% | Показатель достигнут за счет увеличения с 01.01.2020 года количества детей в учреждениях дополнительного образования СП ЦДОД г.о. Отрадный и СП ЦВР м.р. Богатовский на 150 и 50 человек соответственно, а также охвата детей детскими епархиальными центрами в г.о. Отрадный и м.р. Кинель-Черкасский. |
| 2 п. 2020 | 75% | Х |  |
| **Показатель:** Численность обучающихся, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, человек | 2020 | 5245 | 6040 |  |
| **Показатель:** Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, тыс. чел. | 2020 | 1,050 | 0,751 | По итогам 1-го полугодия 2020 года 751 обучающийся охвачен деятельностью детских технопарков «Кванториум» и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей. Показатель будет обязательно достигнут в связи с открытием 3-х мини-технопарков на базе СП ЦВР ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое, СП СЮТ ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы и ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Тимашево. |
| **Показатель**: Число детей округа, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее» | 2020 | 305 | Х |  |
| **Результат**: Доля детей Самарской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий.  | 2020 | 46% (365) | 65,30% |  |
| **Результат:** Доля учреждений, в которых внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ | 2020 | 100% УДО | 100% | Во всех семи учреждениях дополнительного образования детей внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией.Показатель выполнен на 100%. |
| **Результат:** Численность обучающихся округа, вовлеченных в деятельность профильных смен Регионального центра для одаренных детей «Вега», человек | 1 п. 2020 | 10 | 18 |  |
| 2 п. 2020 | 35 | Х |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Региональный проект "Цифровая образовательная среда"** | Период | Отрадненское ТУ (целевые) | Отрадненское ТУ (факт на 1.07.2020) | Комментарии |
| **Показатель:** Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, процент | 1 п. 2020 | 5% (2) | 100% | Регистрация образовательных организаций округа на федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды «Элемент» завершена на 100% |
| 2 п. 2020 | 15% (6) | Х | Х |
| **Показатель:** Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент | 1 п. 2020 | 1% (133) | 5,6% | Доля учащихся, зарегистрированных в федеральной информационной сервисной платформе ЦОС «Элемент», для «горизонтального» обучения и неформального образования 5,6% что составляет 640 человек. Использование начнётся с 1 сентября. |
| 2 п. 2020 | 3% (399) | Х | Х |
| **Показатель**: Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, процент | 1 п. 2020 | 2,5% (333) | 5,6% | Доля учащихся, зарегистрированных в федеральной информационной сервисной платформе ЦОС «Элемент», для формирования образовательного профиля и индивидуального плана обучения 5,6% что составляет 640 человек. Формирование ИУП начнётся с 1 сентября. |
| 2 п. 2020 | 15% (1997) | Х | Х |
| **Показатель:** Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования округа, процент | 1 п. 2020 | 2,6% | 6,8% (105) | Показатель достигнут. Проведена разъяснительная работа с руководителями ОО, педагогическими коллективами. Показатели были декомпозированы по каждому ОО. Такая форма у нас оказалась довольно востребована педагогами. |
| 2 п. 2020 | 5,10% | Х | Х |
| **Результат:** Количество общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации, единиц | 2020 | 1 | 0 | В 2020 году ГБОУ СОШ с. Березняки м. р. Кинель-Черкасский вошла в состав ОО РФ на реализацию мероприятий по оснащению необходимым оборудованием для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды (ЦОС) в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». На 1.07.20 завершены поставки оборудования и начат ремонт помещений. Объект будет сдан к 1.09.2020 г. |
| **Результат:** Доляобразовательных организаций, расположенные на территории Самарской области, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов, процент | 1 п. 2020 | Х | Х | Передача части сайтов ОО округа на платформу «ГосВэб» перенесена на второе полугодие 2020 г. |
| 2 п. 2020 | 40% (15) | Х | Х |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Региональный проект "Поддержка семей, имеющих детей"** | Период | Отрадненское ТУ (целевые) | Отрадненское ТУ (факт на 1.07.2020) | Комментарии |
| **Показатель:** Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обративших за получением услуги в округе, проценты | 2020 | 60% | 89,5% | Опрос проводился онлайн. В нем приняло участие 2355 родителей, положительно оценивших качество предоставляемых услуг – 89,5 %. Из них: полностью удовлетворены – 62,4 % (1470 чел), скорее удовлетворены – 27,1 % (639 человек). |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Региональный проект "Социальная активность"** | Период | Отрадненское ТУ (целевые) | Отрадненское ТУ (факт на 1.07.2020) |  |
| **Показатель:** Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего профессионального и высшего образования, тыс. чел. | 1 п. 2020 | 4,696 | 4,829 | Базовое значение показателя по округу, которое было сформировано на основе региональных статистических данных за 2020 год – 5. 000 чел. Достигнутые результаты за первое полугодие 2020 года превысили плановые. |
| 2 п. 2020 | 4,975 | Х | Х |
| **Показатель:** Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи, процент | 1 п. 2020 | 15% | 19% | Показатель достигнут. В 2019 г. составил-30%, к концу 2020 г ожидается 33 %. |
| 2 п. 2020 | 33% | Х | Х |
| **Показатель:** Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтёрства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтёрскую) деятельность (с учетом результатов деятельности всех сфер: спорта, культуры и др.), чел. | 1 п. 2020 | 2415 | 2745 |  |
| 2 п. 2020 | 3450 | Х |  |
| **Показатель:** Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение от общего числа студентов в Самарской области, тыс. человек | 1 п. 2020 | 15% | 19% |  |
| 2 п. 2020 | 30% | Х |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Региональный проект "Учитель будущего"** | Период | Отрадненское ТУ (целевые) | Отрадненское ТУ (факт на 1.07.2020) | Комментарии |
| **Показатель:** Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку квалификации, процент | 2020 | 0,50% | 0,00% |  |
| **Показатель:** Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, % | 2020 | 5% | 0% |  |
| **Результат:** Доля педагогических работников системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования, процент | 2020 | 5% | 0% |  |
| **Результат:** Доля учителей в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в первые три года работы, процент | 2020 | 100% | 100% |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Региональный проект "Будущие профессионалы"** | Период | Отрадненское ТУ (целевые) | Отрадненское ТУ (факт на 1.07.2020) | Комментарии |
| **Показатель:** Доля обучающихся округа, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена, в общей численности обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, проценты | 2020 | 8,3% (45) | Х | В 2020 году ГИА в формате демонстрационного экзамена не предусмотрена. Промежуточная аттестация с использованием данного формата 45 студентов учреждений СПО перенесена на Ноябрь в связи с пандемией COVID-19.  |
| **Результат:** Общая численность преподавателей (мастеров производственного обучения) прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 130 преподавателей (мастеров производственного обучения) сертифицированы в качестве экспертов Ворлдскиллс, человек | 2020 | 5 | 3 | На 1.07 2020 г. трое из пяти преподавателей прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия. Двое включены в график и ожидают своей очереди. |
| *Из них преподаватели (мастера производственного обучения) сертифицированы в качестве эксперта* | 2020 | 5 | 3 | Х |
| **Результат:** Общая численность обученных по программам профессионального обучения (без предъявления требований к уровню образования) по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев (действующий персонал предприятий/организаций, незанятое население, студенты и обучающиеся), единиц | 2020 | 263 | 84 |  |
| **Результат:** Доля обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования на территории Самарской области, вовлечены в различные формы наставничества, процент | 2020 | 30% (630) | 29% (627) | 627 студентов учреждений СПО охвачены наставничеством по форме «студент-студент», «педагог-студент» и «студент-работодатель». В связи с утверждением 6.08.2020 г. Модели развития наставничества в региональной системе профессионального образования, всеми учреждениями СПО готовятся планы мероприятий (Дорожные карты) по внедрению. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **НП "Демография" Региональный проект "Содействие занятости женщин..."** | Период | Отрадненское ТУ (целевые) | Отрадненское ТУ (факт на 1.07.2020) | Комментарии |
| **Показатель:** Доля детей в возрасте до 3 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, в общей численности детей до 3 лет, нуждающихся в получении данной услуги, процент | 1 п. 2020 | 97,5% | 99% | В апреле 2020 г. проведен анализ актуальной очередности и работа с родителями будущих воспитанников. На основании результатов был сформирован план приема воспитанников на новый уч. год, что позволило максимально удовлетворить потребность в местах в ДОО. В г.о. Отрадный и м.р. Богатовский актуальный спрос удовлетворен полностью. Актуальная очередь с 2012 сохраняется в м.р. Кинель-Черкасский- (4 чел.). В сентябре в очереди будет 27 чел. К концу 2020 г., после ввода в эксплуатацию д/с «Колосок» в с. К-Черкассы данный показатель составит 100 %. |
| 2 п. 2020 | 99% | Х | Х |